|  | УТВЕРЖДЕН на заседании Секретариата Национального центра поддержки Российской сети школ здоровья протокол № 01/2013 от 05.02 2013 |
| --- | --- |

РАБОЧИЙ ПЛАН

РОССИЙСКОЙ СЕТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ

на 2013г.

Декабрь 2012

Рабочий план Российской сети школ здоровья (РСШЗ), подготовлен Национальным центром поддержки РСШЗ – НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН.

Полный текст документа размещен на сайте Сети (www.schoolforhealth.ru).

Комментарии просим присылать в секретариат Национального центра поддержки РСШЗ: secr.ncp@mail.ru.

- Общая информация о РСШЗ

Российская сеть школ здоровья, – это объединение школ, содействующих укреплению здоровья, работающих по соответствующим программам в субъектах Российской Федерации. Работа РСШЗ направлена на объединение усилий секторов здравоохранения и образования, а также всех других ведомств с целью сохранения и укрепления здоровья школьников.

В Российской Федерации  школы, содействующие укреплению здоровья, появились в середине 90-х годов прошлого века. Создание РСШЗ связано с рядом пилотных проектов в ограниченном числе субъектов Российской Федерации. С каждым годом количество таких школ увеличивалось, так в 2008 году их было 3 708, в 2009 году – 5 663.

В настоящий момент школ здоровья насчитывается 13 375 практически во всех субъектах РФ.

Основная цель РСШЗ – содействовать дальнейшему развитию сохранения и укрепления здоровья детей в школах Российской Федерации путем поддержки в каждом субъекте Российской Федерации организаций и специалистов на базе Концепции школ, содействующих укреплению здоровья.

Школы здоровья являются оптимальными моделями образовательного учреждения для укрепления здоровья учащихся путем создания безопасной и благоприятной для здоровья физической, психологической и социальной среды и формирования устойчивых стереотипов здорового образа жизни у обучающихся и взрослых, осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

- Задачи и основные направления деятельности РСШЗ 2013

Задачи РСШЗ на 2013г.:

- Оказание поддержки членам РСШЗ

- Развитие потенциала школ здоровья

- Пропаганда школ здоровья

- Поддержка исследований в области обеспечения здоровья в школе

Основные мероприятия в поддержку задач представлены ниже.

| Задача 1: оказание поддержки членам РСШЗ |  |
| --- | --- |
| Действие: | Расширение существующего веб-сайта Сети |
| Целевая группа: | Потенциальные члены РСШЗ и региональные координаторы |
| Сроки: | январь-декабрь 2013 |
| Предполагаемый результат: | 10.000 посещений сайта в год |
| Результат: | Расширение РСШЗ |
| Действие: | Расширение РСШЗ посредством региональных сетей |
| Целевая группа: | Региональные сети школ здоровья |
| Сроки: | Январь-декабрь 2013 |
| Предполагаемый результат: | Расширение РСШЗ |
| Результат: | Глава в ежегодном отчете о работе РСШЗ |
| Действие: | Распространение инструментария по HEPS на русском языке |
| Целевая группа: | Члены РСШЗ и заинтересованные лица |
| Сроки: | Январь-декабрь |
| Предполагаемый результат: | Продвижение материалов HEPS |
| Результат: | Распространение инструментария HEPS |
| Задача 2: развитие потенциала школ здоровья |  |
| Действие: | Организация семинара-совещания региональных координаторов РСШЗ |
| Целевая группа: | Члены РСШЗ |
| Сроки: | Март-июнь 2013 |
| Предполагаемый результат: | 120 и более участников. Повышение профессионального развития участников. Определение имен координаторов РСШЗ в субъектах РФ и их функций и членов исследовательской группы |
| Результат: | Отчет о семинаре совещании |
| Задача 3: пропаганда школ здоровья |  |
| Действие: | Подготовить Положение и провести Всероссийский съезд представителей школ здоровья с участием обучающихся |
| Целевая группа: | (Потенциальные) члены РСШЗ и заинтересованные лица |
| Сроки: | Январь-декабрь 2013 |
| Предполагаемый результат: | 400 участников. |
| Результат: | Отчет о съезде |
| Действие: | Апробация онлайн-регистрации школ в РСШЗ |
| Целевая группа: | Потенциальные члены сети, заинтересованные лица |
| Сроки: | Январь-декабрь 2013 |
| Предполагаемый результат: | Удобный для пользователя онлайн инструмент для школ |
| Результат: | Онлайн-регистрация и расширения РСШЗ |
| Действие: | Представить и распространить Резолюцию 4-ой Европейской Конференции школ здоровья |
| Целевая группа: | Члены РСШЗ и заинтересованные лица |
| Сроки: | Октябрь-декабрь 2013 |
| Предполагаемый результат: | Перевод и распространение резолюции и размещение ее на сайте РСШЗ.120 и более участников, развитие региональных сетей школ здоровья |
| Результат | Перевод на русский язык резолюции и размещение на сайте |
| Задача 4: поддержка исследований в области обеспечения здоровья в школе |  |
| Действие: | Сформировать исследовательскую группу РСШЗ |
| Целевая группа: | Потенциальные члены исследовательской группы РСШЗ |
| Сроки: | Январь-декабрь 2013 |
| Предполагаемый результат: | Определить имена и функции членов исследовательской группы |
| Результат | Меморандум исследовательской группы |