Национальный центр поддержки РСШЗ

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН

РАБОЧИЙ ПЛАН

РОССИЙСКОЙ СЕТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ

на 2014 г.



Ежегодный рабочий план разрабатывается на основе Стратегического плана

МОСКВА

2014

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**на заседании Секретариата Национального центра поддержки Российской сети школ здоровьяпротокол № 01/2014 от 13.01 2014 |

**РАБОЧИЙ ПЛАН**

**РОССИЙСКОЙ СЕТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ**

**на 2014 г.**

**Москва, декабрь 2013**

Рабочий план Российской сети школ здоровья (РСШЗ), подготовлен Национальным центром поддержки РСШЗ – НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН.

Текст документа размещен на сайте Сети ([**www.school-forhealth.ru**](http://www.school-forhealth.ru)).

Комментарии просим присылать в секретариат Национального центра поддержки РСШЗ: **secr.ncp@mail.ru**.

1. **Общая информация о РСШЗ**

Российская сеть школ здоровья, – это объединение школ, содействующих укреплению здоровья, работающих по соответствующим программам в субъектах Российской Федерации. Работа РСШЗ направлена на объединение усилий секторов здравоохранения и образования, а также всех других ведомств с целью сохранения и укрепления здоровья школьников.

В Российской Федерации школы, содействующие укреплению здоровья, появились в середине 90-х годов прошлого века. Создание РСШЗ связано с рядом пилотных проектов в ограниченном числе субъектов Российской Федерации. С каждым годом количество таких школ увеличивалось, так в 2008 году их было 3 708, в 2009 году – 5 663, в 2010 г. – 13 375, в 2013 г. – 13 451.

Основная цель РСШЗ – содействовать дальнейшему развитию сохранения и укрепления здоровья детей в школах Российской Федерации путем поддержки в каждом субъекте Российской Федерации организаций и специалистов на базе Концепции школ, содействующих укреплению здоровья.

Школы здоровья являются опти­мальными моделями образовательного учреждения для укрепле­ния здоровья учащихся путем создания безопасной и благоприятной для здоро­вья физической, психологической и социальной среды и формирования устой­чивых стереотипов здорового образа жизни у обучающихся и взрослых, осоз­нанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

1. **Задачи и основные направления деятельности РСШЗ 2014**

**Задачи РСШЗ на 2014г.:**

1. Оказание поддержки членам РСШЗ
2. Развитие потенциала школ здоровья
3. Пропаганда школ здоровья
4. Поддержка исследований в области обеспечения здоровья в школе

|  |
| --- |
| **Задача 1: оказание поддержки членам РСШЗ**  |
| Действие: | **Расширение существующего веб-сайта Сети** |
| Целевая группа: | Потенциальные члены РСШЗ и региональные координаторы |
| Сроки: | январь-декабрь 2014 |
| Предполагаемый результат: | 10.000 посещений сайта в год |
| Результат: | Расширение РСШЗ |
| Действие: | **Распространение монографии по распространенности показателей здоровья и социальных факторов среди российских подростков в возрасте 11,13,15 лет в динамике лет и в сравнении с зарубежными странами по международным отчетам исследований «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC)»** |
| Целевая группа: | Члены РСШЗ и заинтересованные лица |
| Сроки: | Январь-декабрь 2014  |
| Предполагаемый результат: | Продвижение материалов  |
| Результат: | Распространение материалов по распространенности факторов риска в отношении здоровья среди российских подростков 11-15 лет |
| **Задача 2: развитие потенциала школ здоровья** |
| Действие: | **Организация семинара-совещания региональных координаторов РСШЗ** |
| Целевая группа: | Члены РСШЗ |
| Сроки: | Февраль 2014 |
| Предполагаемый результат: | 120 и более участников. Повышение профессионального развития участников. Определение имен координаторов РСШЗ в субъектах РФ и их функций и членов исследовательской группы |
| Результат: | Отчет о семинаре совещании |
| **Задача 3: пропаганда школ здоровья** |
| Действие: | **Апробация онлайн-регистрации школ в РСШЗ** |
| Целевая группа: | Потенциальные члены сети, заинтересованные лица |
| Сроки: | Январь-декабрь 2014 |
| Предполагаемый результат: | Удобный для пользователя онлайн инструмент для школ |
| Результат: | Онлайн-регистрация и расширения РСШЗ |
| Действие: | **Представить и распространить Положение о сети школ здоровья Европы** |
| Целевая группа: | Члены РСШЗ и заинтересованные лица |
| Сроки: | Январь 2014 |
| Предполагаемый результат: | Перевод и распространение Положения и размещение его на сайте РСШЗ. |
| Результат | Перевод на русский язык Положения и размещение на сайте |
| **Задача 4:** **поддержка исследований в области обеспечения здоровья в школе** |
| Действие: | **Сформировать исследовательскую группу РСШЗ**  |
| Целевая группа: | Потенциальные члены исследовательской группы РСШЗ |
| Сроки: | I квартал 2014 |
| Предполагаемый результат: | Определить имена и функции членов исследовательской группы |
| Результат | Меморандум исследовательской группы |

