СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

РОССИЙСКОЙ СЕТИ ШКОЛ,

СОДЕЙСТВУЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ,

на 2009-2012 гг.

Стратегический план Российской сети школ, содействующих укреплению здоровья (РСШ СУЗ), подготовлен Национальным центром поддержки РСШ СУЗ – НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН.

План обсужден и ратифицирован на Семинаре-совещании региональных координаторов РСШ СУЗ и главных специалистов по гигиене детей и подростков субъектов Российской Федерации, состоявшемся в Москве 22-23 мая 2009 г.

1. Российские школы, содействующие укреплению здоровья, – это …

Российские школы, содействующие укреплению здоровья, – это объединение школ, содействующих укреплению здоровья, работающих по соответствующим программам в субъектах Российской Федерации. Работа РСШ СУЗ направлена на объединение усилий секторов здравоохранения и образования, а также всех других ведомств с целью сохранения и укрепления здоровья школьников.

РСШ СУЗ, основываясь на опыте в стране, в Европе и во всем мире, поощряет каждый субъект Российской Федерации разрабатывать и реализовывать программы по укреплению и сохранению здоровья учащихся.

РСШ СУЗ, основываясь на работе Европейской Сети школ, содействующих укреплению здоровья, предусматривает открытость своей работы, которая, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию, укреплению и сохранению здоровья учащихся в школах и подготовки учителей по вопросам укрепления и сохранения здоровья учащихся.

Задачи РСШ СУЗ:

- находить и распространять соответствующую информацию о здоровье школьников;

- способствовать исследовательской работе;

- распространять примеры успешной работы, знания и опыт;

- поддерживать программы по укреплению и сохранению здоровья школьников.

Методы работы

- содействие работе специалистов сферы укрепления и сохранения здоровья школьников;

- стимулировать обмен опытом между специалистами по вопросам теоретического, концептуального и методологического развития ШСУЗ, включая исследовательскую и успешную практическую деятельность;

- содействие обмену знаниями и опытом между отдельными школами и      учащимися в различных регионах страны;

- стимулировать развитие и расширение партнерских отношений между секторами здравоохранения и образования, сектором молодёжной политики и другими соответствующими секторами на государственном и региональном уровнях.

Для кого существует РСШ СУЗ?

Члены

- региональные координаторы

- исследовательские учреждения и группы

- комитет содействия развития РСШ СУЗ

- исполнительный комитет РСШ СУЗ

Заинтересованные лица и организации

- школьники и молодежь

- руководители школ и координаторы работы ШСУЗ

- школьные координаторы

- персонал школы

- школьные советы

- общественность муниципальных образований

- руководители органов исполнительной власти сферы образования и здравоохранения, руководители других заинтересованных ведомств и учреждений

- политические лица (на национальном, региональном, местном уровнях)

- региональные сети школ, содействующих укреплению здоровья

- исследователи в области обеспечения здоровья в школе

- специалисты, работающие в сфере обеспечения здоровья в школах

- неправительственные организации

- финансирующие организации (общественные и частные)

2. Анализ текущего положения в РСШ СУЗ

Положительные результаты

Здоровье детей, подростков и молодежи в государственной политике

Состояние здоровья как проблема занимает ведущее положение в государственной политике, как на национальном уровне, так и во многих субъектах Российской Федерации. В обществе вызывает беспокойство здоровье и поведение детей и молодежи, влияющее на здоровье, высокая распространенность в детской популяции факторов риска развития школьно обусловленных и массовых неинфекционных заболеваний. Школы играют существенную роль, как в академических достижениях учащихся, так и в формировании здоровья детей. Здоровый ребенок лучше справляется с увеличивающимся объемом знаний.

Снижение различий в здоровье

Равенство – одно из основных достоинств школ здоровья в Европе. На национальном и региональном уровне существует необходимость обеспечить равный доступ к медицинским услугам. Школы, содействующие укреплению здоровья, признают значение этого и играют существенную роль в равном доступе к медицинским услугам.

Здоровье способствует улучшению школ

Школы, содействующие укреплению здоровья, влияют на фундаментальные процессы, происходящие в школах: на обучение, общение между учителями и учениками, доверие, школьную окружающую обстановку, активное участие в жизни школы, связь с родителями и школьным сообществом. Как правило, школы, содействующие укреплению здоровья, лучше справляются со своей основной функцией – обучения и воспитания.

От Европейской сети школ, содействующих укреплению здоровья,

к Сети «Школ здоровья в Европе» и РСШ СУЗ

Сеть Школ здоровья в Европе имеет крепкую основу в лице своего предшественника – Европейской сети школ, содействующих укреплению здоровья (ENHPS), основанной в 1991 г. В Российской Федерации такие школы появились в середине 90-х годов прошлого века. С 1998 года функции Национального центра поддержки школ, содействующих укреплению здоровья, переданы НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН. В 1998 году состоялся 1-й Съезд представителей школ, содействующих укреплению здоровья (г.Иваново). В 2002 году состоялся 1-й семинар-совещание региональных координаторов страны, в этом же году представители Российских ШСУЗ приняли участие во 2-й Европейской конференции школ здоровья (Эгмонд, Нидерланды). В 2008 г. состоялся 2-й Всероссийский съезд представителей школ, содействующих укреплению здоровья (г. Москва) и Всероссийский конкурс «Школа – территория здоровья». С 2008 г. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН издает журнал «Школа здоровья». В 2009 г. – 2-й Семинар-совещание региональных координаторов РСШ СУЗ и главных внештатных школьных врачей субъектов Российской Федерации.

Связи с международными организациями в Европе

РСШ СУЗ установила связи с международными организациями: Региональным бюро ВОЗ в Европе, ЮНИСЕФ, Советом Европы, Сетью Школ здоровья в Европе (Секретариат Сети Школ здоровья в Европе находится в Нидерландском институте профилактики заболеваний (NIGZ) – Сотрудничающем Центре ВОЗ по вопросам школ, содействующих укреплению здоровью, на период 2008-2012 гг.).

Здоровье персонала школы

В последние годы обращается внимание на здоровье и благополучие учителей и всех работников школ. Охрана здоровья работников школ – новое направление с большими возможностями на национальном и региональном уровне. Создание «здорового рабочего места» принесет пользу и учителю и ученику.

Возрастающий  интерес исследователей

Существенно растет интерес людей, профессионально заинтересованных в работе школ здоровья. Это – научные работники университетов, академий и научно-исследовательских институтов. Координацию этих исследований осуществляет головное учреждение Научного совета РАМН и Минздравсоцразвития России по гигиене и охране здоровья детей и подростков – НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН.

Проблемы

От сети к обществу

Создание РСШ СУЗ связано с рядом пилотных проектов в ограниченном числе субъектов Российской Федерации. В настоящее время более 3,5 тысяч ШСУЗ работает практически во всех субъектах Российской Федерации. Однако они еще не стали заметным явлением в жизни школьного сообщества; не во всех субъектах Российской Федерации назначены региональные координаторы. РСШ СУЗ еще не привлекает внимание всех специалистов сферы здоровья школьников. В рамках Концепции РСШ СУЗ мы стремимся создать открытое сообщество с активным участием всех его членов. Это может быть осуществлено, в том числе, и посредством применения новых информационных технологий и возможностей Интернета.

Распространение информации о РСШ СУЗ

Российские ШСУЗ действуют уже более 14 лет и заняли определенное положение, накопили опыт. Тем не менее, пока во многих регионах они мало известны. РСШ СУЗ следует повышать информированность о себе, используя опыт координаторов сети и электронные коммуникации.

Ограниченный доступ к информации

В рамках РСШ СУЗ существует достаточный объем доступных знаний и опыта по сохранению и укреплению здоровья в школах. Однако доступ к информации (включая данные по эффективности, наилучшим практическим действиям, оценке и контактам) на самом деле является ограниченным. Сеть нуждается в обеспечении лучшей информированности координаторов Сети, педагогических работников, а также специалистов и политиков, заинтересованных в укреплении здоровья школьников. Чтобы содействовать школам здоровья необходимо уделять особое внимание политикам, заинтересованным в укреплении здоровья школьников.

От тем здоровья к лучшему обучению

Внимание к проблемам сохранения и укрепления здоровья в школе смещается с отдельных тем здоровья (курение, питание, сексуальное поведение, психическое здоровье) к здоровью как составной части стратегии школы с включением многих вопросов гигиены и охраны здоровья детей в учебные планы школ. Добиться результатов в этой области можно с участием секторов здравоохранения и образования.

Многообразие

Огромной проблемой для РСШ СУЗ является культурное и региональное разнообразие среди всех субъектов Российской Федерации. Многие из них имеют свои особенности в организации и обеспечении народного образования и здравоохранения. РСШ СУЗ признает эти различия и будет стремиться использовать их как ресурсы для всех членов сети стран в развитии представлений о школах, содействующих укреплению здоровья.

Общение

Общение между координаторами в силу масштабов страны затруднено. Основополагающие документы Сети Школ здоровья в Европе выходят на английском языке и для использования их необходимо не только перевести на русский язык, но адаптировать к Российской действительности. Это является дополнительной проблемой общения между членами общеевропейской сети. Вэб-сайт РСШ СУЗ будет способствовать расширению общения членов РСШ СУЗ.

Финансовая поддержка РСШ СУЗ

Значительное беспокойство вызывает финансовая поддержка РСШ СУЗ. Большая часть финансирования необходима для работы секретариата сети, размещаемого в Национальном центре поддержке развития школ, содействующих укреплению здоровья, - НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН. Необходим специальный план привлечения финансов для содействия развитию РСШ СУЗ. Привлечение средств должно осуществлять на основе Этического кодекса РСШ СУЗ, который необходимо разработать.

3. Цели и задачи

Стратегический план РСШ СУЗ на 2009-2012 гг. разработан с целью разъяснения задач РСШ СУЗ.

Цель школ здоровья в России

Основная цель РСШ СУЗ – содействовать дальнейшему развитию сохранения и укрепления здоровья детей в школах Российской Федерации путем поддержки в каждом субъекте Российской Федерации организаций и специалистов на базе Концепции школ, содействующих укреплению здоровья.

Суть школ здоровья в России

Мы заботимся о детях, они – будущее России. Каждый ребенок в России имеет право на образование, здоровье и безопасность, и должен иметь возможность учиться в школах, содействующих укреплению здоровья.

Школы в России должны стать лучшим местом для пребывания, обучения и укрепления здоровья. РСШ СУЗ использует подход школ, содействующих здоровью, как наиболее общий и всеобъемлющий способ развития системы школ здоровья.

Установка для действия школ здоровья в России

Школы здоровья в России: действовать с целью улучшения школ, вести к лучшей жизни.

Стратегические задачи на 2009-2012 гг.

1. ОТ СЕТИ К СООБЩЕСТВУ

Расширять Российскую сеть школ, содействующих

укреплению здоровья, в направлении к сообществу школ,

содействующих здоровью

1.1 В 2009 г. определить имена координаторов РСШ СУЗ в субъектах Российской Федерации.

- показатель: список национальных координаторов Сети и членов (потенциальных) исследовательской группы Сети.

- показатель: ежегодная новая версия списка (доступная на сайте Сети).

1.2 В 2009 г. определить роль и функции координаторов Сети в субъектах Российской Федерации, членов исследовательской группы и других, заинтересованных в членстве в РСШ СУЗ.

- показатель: роль и функции включены в версию компетенций координаторов субъектов Российской Федерации.

1.3 В марте 2012 г. все субъекты Российской Федерации должны иметь координатора РСШ СУЗ.

- показатель: в марте 2010 г. наличие координаторов в 75% субъектов Российской Федерации, которые могут гарантировать выполнение задач, изложенных в Компетенциях, и признанных руководителями органов управления здравоохранения и образования

- показатель: в марте 2012 - список координаторов во всех субъектах Российской Федерации, которые способны выполнить задачи, изложенные в компетенциях, и признанные руководителями органов управления здравоохранения и образования.

1.4 В 2009 г. с целью установления контактов с Европейским научным обществом и Российскими НИИ сформировать исследовательскую группу РСШ СУЗ.

- показатель: список институтов, являющихся членами исследовательской группы Сети.

- показатель: меморандум исследовательской группы Сети.

- показатель: с 2010 г. исследовательская группа будет иметь свою страницу на вэб-сайте Сети.

1.5 В 2012 г. РСШ СУЗ устанавливает контакты и партнерские отношения с научно-исследовательскими институтами, ВУЗами медицинского и педагогического профиля, организациями учителей, школьных врачей, родителей, школьных лидеров.

- показатель: в 2012  г. соответствующие контакты сотрудничающих организаций включены в вэб-сайт Сети.

- показатель: список всех организаций включает контактные лица.

- показатель: письменные соглашения по партнерству.

1.6 РСШ СУЗ участвует в подготовке Всероссийских съездов представителей школ здоровья каждые 4 года.

- показатель: РСШ СУЗ включена в организаторы съезда и содействует разработке программы, формированию оргкомитета.

- показатель: Сеть содействует нахождению средств для проведения съезда.

1.7 Поддерживать программы по сохранению и укреплению здоровья школьников на национальном и региональном уровне.

- показатель: ежегодный список конференций и заседаний, представляемый Национальным центром поддержки развития школ, содействующих укреплению здоровья.

- показатель: ежегодный список контактных лиц/организаций. Одна страница итогового отчета по каждому событию, в котором принято участие.

1.8 Участие в дебатах и решении проблем, связанных с молодежью и школами

- показатель: ежегодный список конференций и заседаний, посещаемых членами РСШ СУЗ.

- показатель: документы, события, повлиявшие на РСШ СУЗ (включая декларации, резолюции, доклады).

1.9 Содействовать публикациям координаторов и исследовательской группы о программах сохранения и укрепления здоровья в школах Европы в рецензируемых журналах.

- показатель: минимум ____ статьи в год по обеспечению здоровья в школах России в рецензируемом журнале.

2.  РАЗВИТИЕ РСШ СУЗ

Поддерживать развитие, работу и исследования

в области укрепления и сохранения здоровья школьников

2.1 Дальнейшее развитие подходов к укреплению и сохранению здоровья школьников.

- показатель: в феврале 2010 г. определить достоинства и основные принципы РСШ СУЗ.

- показатель: в 2009 г. представить и распространить Резолюцию 3-ей Европейской Конференции школ здоровья.

2.2  Расширять и совершенствовать доказательную базу по сохранению и укреплению здоровья в школе.

- показатель: в феврале 2010 г. в меморандум исследовательской группы Сети (как одной из исследовательских областей) будет включено обоснование подходов развития школ, содействующих укреплению здоровья.

2.3 Поощрение обмена успешным опытом работы по укреплению здоровья учащихся.

- показатель: в феврале 2010 г. в меморандуме исследовательской группы Сети будут включены положения об обмене знаниями и успешным опытом в области укрепления здоровья в школе – как об одной из исследовательских областей.

- показатель: в июне 2009 г. 3-я Европейская Конференция школ здоровья обеспечит международный обмен знаниями, успешным опытом здоровья в школах.

- показатель: в 2010 г. вэб-сайт Сети будет содействовать обмену знаниями и успешным опытом в сфере укрепления здоровья в школах.

2.4 Поощрять проведение оценки здоровья и результатов обучения в школе.

- показатель: в феврале 2010 г. оценка здоровья и академических результатов будет включена в сферу деятельности исследовательской группы Сети.

2.5 Стимулировать развитие сотрудничества учителей и институтов повышения их квалификации в области сохранения и укрепления здоровья в школе.

- показатель: в феврале 2010 г. рабочая группа Сети представит предложения по подготовке учителей в области сохранения и  укрепления здоровья.

3.  СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ

Обеспечивать активное сотрудничество с сектором образования

и другими соответствующими секторами (охрана здоровья молодежи,

социальное обеспечение, экология) на региональном уровне

3.1. Укрепить связи с сектором образования и сектором здравоохранения на национальном, региональном и муниципальном уровне.

- показатель: в 2012 г. в 80% субъектах Российской Федерации должен быть формально назначен координатор субъекта Российской Федерации руководителями органов управления здравоохранения и образования.

- показатель: в 2012 г. РСШ СУЗ предприняла меры по внедрению подходов школ здоровья в соответствующие документы секторов образования и здравоохранения.

3.2. Укреплять связи между сектором здравоохранения и другими секторами (охраны молодежи, социальной сферы, экологии) на национальном, региональном и муниципальном уровне.

- показатель: в 2012 г. Сеть внедряет подход школ, содействующих укреплению здоровья в соответствующие документы по охране молодежи, социальной защите, экологии.

3.3 Устанавливать официальные отношения с организациями учителей, школьных врачей, родителей, школьных администраторов и др.

- показатель: в 2010 г. Сеть придает определённую форму сотрудничеству с соответствующими организациями учителей, родителей, школьных администраторов и др.

4. НАГЛЯДНОСТЬ РСШ СУЗ

Повышать наглядность Сети Школ здоровья в России

4.1 Разработать и представить план информационной деятельности Сети на 2009-2012 гг.

- показатель: в 2009 г. план информационной деятельности Сети на 2009-2012 гг. .

4.2 Создать, модернизировать и расширять веб-сайт Сети.

- показатель: в июне 2009 г. создать вэб-сайт.

- показатель: в январе 2010 г. обновленный и расширенный вэб-сайт Сети Школ здоровья в России будет действовать.

4.3 Вэб-сайт РСШ СУЗ должен стать центральным пунктом информации о школах здоровья в России.

- показатель: достичь численности посетителей сайта до ______ в год к июню 2010 г.

- показатель: повысить численность посещений сайта до _____ в год к декабрю 2010 г. и с 2011 г. ежегодно увеличивать численность посещений до 10% в год.

- показатель: в 2012 г. связи с региональными вэб-сайтами по укреплению и сохранению здоровья в школе, они будут доступны на вэб-сайте Сети.

4.4 С 2011 г. обеспечить через веб-сайт РСШ СУЗ легкий доступ к основной информации (информационные листки, электронные сообщения, база данных об исследованиях, факты, оценка).

- показатель: в 2011 г. соответствующая информация школ здоровья в Европе доступна на вэб-сайте.

4.5 Обеспечить современной информацией относительно укрепления и сохранения здоровья учащихся посредством информационных бюллетеней.

- показатель: в 2010, 2011 и 2012 гг. ежегодный информационный бюллетень Сети доступен в формате pdf и в печатном виде .

4.6 Обеспечить современной информацией о практике работы школ здоровья в Европе через Журнал «Школы здоровья».

- показатель: в 2010 г. увеличить тираж журнала на 10%

- в 2010 г. постоянная рубрика журнала «Практика работы Школ здоровья в России».

4.7 Создать справочный стол школ здоровья в России.

- показатель: в 2011 г. посредством справочного стола школ здоровья в России обеспечить ответы на вопросы членов РСШ СУЗ.

4.8 Предусмотреть презентацию критериев школ здоровья в России для членов Сети.

- показатель: в июне 2010 г. презентация критериев ШЗР доступна на вэб-сайте РСШ СУЗ.

4.9 Подготовить Положение и регулярно проводить Фестивали (конкурсы) школ здоровья, приурочив их к международному дню здоровья (7 апреля).

- показатель: в сентябре 2009 г. Положение о фестивале.

- показатель: в апреле 2010 г. Первый Фестиваль ШСУЗ.

- показатель: ежегодно увеличивать численность участников Фестиваля на 10-15%.

4. УСЛОВИЯ

Чтобы достичь выполнения целей и задач РСШ СУЗ, необходимо выполнение следующих условий:

Финансирование

• Развивать инновационные проекты, финансируемые из различных источников в соответствии с Российским законодательством, на основе подхода школ, содействующих укреплению здоровья.

• Проводить работу по обеспечению финансирования со стороны:

- Регионального Бюро ВОЗ в Европе (посредством соглашения с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации);

- Совета Европы (в соответствии с его планами работ);

- других фондов, включая UNICEF, UNESCO и UNFPA;

- частно-общественных партнерств;

- частных спонсоров.

Персонал

• Определить потребности развития штата в Национальном центре поддержки развития Российской сети школ, содействующих укреплению здоровья (НИИ ГиОЗ ДиП НЦЗД РАМН).

• Предусмотреть развитие штата Сети в соответствии со штатом НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН.

Процедуры

• В сентябре 2009 г. проект по материально-техническому обеспечению будет представлен на заседании Комитета содействия развития РСШ СУЗ.

• Разработать Этический кодекс РСШ СУЗ для субсидирования.

• Представить к декабрю 2009 года Этический кодекс РСШ СУЗ в Комитет содействия развития РСШ СУЗ.

Бизнес-план

• В 2012 г. бизнес-план Сети Школ здоровья в России доступен на Вэб-сайте РСШ СУЗ.

***